# 变更申请单

| 编制人 | 肖龙莽 | 时间 | 2025.7.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 呈交部门 | 运维部 | 地点 | 公司会议室 |
| 项目名称 | 临夏州中医医院“智慧银医”项目 |  |  |
| 变更标题 | 统一支付平台对账同步机制优化项目 |  |  |
| 申请时间 | 2025年7月12日 |  |  |
| 变更来源 | 统一支付平台与HIS系统对账同步机制缺陷导致异账频发-问题处理单 |  |  |
| 变更事由 | 自2025年7月起，统一支付平台在每日凌晨自动对账过程中，频繁出现平台账单与HIS系统账单不一致的情况（异账/单边账），涉及微信、支付宝等多渠道交易，导致财务人员需每日人工干预，严重影响对账效率与准确性，且存在财务资金对账风险。为从根本上解决该问题，提升系统自动化对账能力，特申请本项技术变更。 |  |  |
| 变更内容概述 | - 对账触发机制优化 增加延迟补偿策略，支持对账任务自动重试。 优化平台与HIS系统账单拉取时间同步逻辑。 - 交易标识一致性增强 统一支付平台与HIS系统间订单号映射机制。 增强异常交易匹配规则与日志记录。 - 异常处理功能扩展 新增异常账单自动分类与告警机制。 支持财务人员半自动化处理差异账目。 |  |  |
| 变更影响 | 涉及统一支付平台对账模块、HIS系统接口服务，需更新部分服务配置与代码逻辑 对账流程将更自动化，财务人员人工干预量预计减少60%以上。 对账相关数据表结构小幅调整，不影响历史数据完整性与业务连续性。 计划于2025年7月21日凌晨00:30–01:00实施，期间对账服务暂停约30分钟。 |  |  |
| 变更计划 | 阶段; 时间安排; 主要任务; 责任方. 方案评审; 2025.07.15前; 组织技术方案内部评审，确认实施细节; 研发部. 开发测试; 2025.07.16–07.20; 编码、单元测试、集成测试与业务验证; 研发部. 上线部署; 2025.07.21; 凌晨低峰期部署，同步执行健康检查与对账验证; 运维部. 监控优化; 2025.07.21–07.28; 持续监控对账异常率，收集财务反馈并微调; 运维部. |
| 变更审批人 | 吴向阳 |  |  |