盐都区新能源汽车充电站建设项目

交付实施方案

中达丰集团有限公司

2025年4月10日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 运维服务工具应用情况说明（ZDFJT-ITSS-YWGJYYQKSM） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-4-10 | 发布版本 | 肖龙莽 | 吴向阳 |

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目	1

交付实施方案	1

中达丰集团有限公司	1

文档信息	2

1. 项目概述与交付目标	4

2. 项目组织架构与职责分工	4

3. 详细实施计划与时间表	5

4. 关键技术标准与质量保障措施	6

5. 沟通与协调机制	6

6. 后期运维支持承诺（质保期）	6

项目概述与交付目标

项目概述：根据合同约定，本项目将在盐都区辖区内建设60个新能源汽车充电桩，配套建设电力、监控、网络、消防等设施，形成安全、高效、智能的公共充电服务网络。

交付目标：在2026年3月31日前，完成所有充电站点的勘察、设计、设备采购、施工安装、系统调试及竣工验收工作，确保所有充电桩100%可用，并通过甲方组织的最终验收，实现项目整体移交。

项目组织架构与职责分工

为确保项目高效推进，严格遵循公司岗位职责体系，成立专项项目组，组织结构及核心成员职责如下：

项目总指挥（1名）：副总经理

职责：对总经理负责，全面监督项目实施与维护工作。审批项目总体计划与预算，协调解决跨部门重大资源问题，听取项目关键节点汇报，并对项目最终交付质量与客户满意度负领导责任。

项目总监（1名）：运维部经理

职责：对项目交付的最终结果负责。负责组建项目团队，统筹管理项目全过程的计划、执行、监控与收尾。直接领导运维项目经理，并协调运维部内各专业工程师资源，确保技术方案落地与服务质量。

项目经理（1名）：运维项目经理

职责：项目现场第一责任人。负责制定详细的项目实施管理计划与预算，控制项目进度、成本与质量。负责现场日常管理、客户沟通、供应商协调，并严格按流程完成项目交付文档，确保项目按期验收。

项目实施核心团队：

技术支持工程师（1-2名）：负责项目前期的技术方案深化、投标支持，以及实施过程中复杂技术问题的攻关与指导。

运维实施工程师（2-3名）：负责现场具体执行工作，包括设备安装、系统调试、用户培训及技术问题的一线解决。

基础环境运维工程师（1名）： 负责充电站配电、网络布线、接地等基础环境的施工协调、技术监督与验收。

网络工程师（1名）：负责项目网络架构设计与实施，确保充电桩与运营管理平台、监管平台之间的稳定数据通信。

软件运维工程师（1名）：负责充电运营管理平台、监控系统的部署、配置、联调及后期移交培训。

项目支持团队：

采购专员（1名）：负责项目所有设备、材料的采购流程执行，确保合规、及时供应。

质量部（参与）：质量管理专员在关键节点（如设计评审、设备到货、竣工验收）参与质量检查与过程审计。

服务台（后期介入）：项目上线后，客服与服务台经理负责接收并流转用户投诉与故障申告，启动运维服务流程。

详细实施计划与时间表

本方案总工期分为六个核心阶段，具体计划如下：

| 阶段 | 主要工作内容 | 计划起止时间 | 关键交付物 | 负责岗位/主责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：启动与深化设计 | 1. 项目启动会，组建团队。 2. 现场详细勘察与点位确认。 3. 完成初步设计及概算，提交甲方审查。 4. 根据审查意见，完成全部施工图设计。 | 2025.04.01 - 2025.05.31 | 项目章程、现场勘察报告、全套设计图纸及文件 | 运维项目经理（统筹） 技术支持工程师（方案） |
| 第二阶段：设备采购与生产 | 1. 制定设备采购清单。 2. 完成核心设备招标/下单。 3. 监督设备生产，进行厂验。 | 2025.06.01 - 2025.08.31 | 设备采购合同、生产进度报告、厂验记录 | 运维项目经理 采购专员 技术支持工程师（技术规格） |
| 第三阶段：基础与土建施工 | 1. 办理施工许可。 2. 各站点基础施工、电缆敷设。 3. 配电房、接地系统施工。 | 2025.09.01 - 2025.10.31 | 施工日志、隐蔽工程验收记录 | 运维项目经理 基础环境运维工程师 运维实施工程师 |
| 第四阶段：设备安装与调试 | 1. 设备运输与到货验收。 2. 充电桩安装、电气接线。 3. 网络与监控系统安装。 4. 单机与系统联调。 | 2025.11.01 - 2026.01.31 | 设备签收单、安装记录、调试报告 | 运维实施工程师（主力） 网络工程师 软件运维工程师 运维项目经理（协调） |
| 第五阶段：试运行与验收 | 1. 全系统≥30天连续试运行。 2. 编制竣工资料、运维手册。 3. 申请并配合竣工验收。 | 2026.02.01 - 2026.03.15 | 试运行报告、竣工图、竣工验收报告 | 运维项目经理 软件运维工程师 质量管理专员（审计） |
| 第六阶段：移交与培训 | 1. 项目成果整体移交。 2. 对甲方运营人员进行系统操作与维护培训。 | 2026.03.16 - 2026.03.31 | 资产移交清单、培训记录、项目总结报告 | 运维项目经理 运维实施工程师 服务台经理（服务交接） |

关键技术标准与质量保障措施

- 设计标准：严格遵循国家《电动汽车充电站设计规范》（GB 50966）及电力、建筑相关最新规范。

- 设备标准：所供充电桩须具备国家权威机构出具的型式试验报告，符合国标GB/T 18487.1等系列标准。

- 平台功能：充电运营管理平台必须具备远程实时监控、故障智能告警、充电数据统计、移动端运维管理等功能，并承诺与市级监管平台对接。

- 质量保障：

- 流程遵循：项目全过程遵循公司既定的质量管理体系，关键节点邀请质量部参与评审。

- 岗位自检：各岗位人员依据《岗位说明书》职责，严格执行“自检、互检、专检”。

- 文档管理：所有过程文档由运维项目经理统一归档，确保可追溯性。

沟通与协调机制

项目例会：运维项目经理主持召开周例会，项目核心成员参加。

汇报机制：运维项目经理按月向运维部经理及副总经理提交书面项目月报。

变更管理：任何范围、设计变更，须经运维项目经理评估后，书面报运维部经理审批后执行。

应急联络：设立以运维项目经理为第一联系人的7×24小时应急通道。

后期运维支持承诺（质保期）

自项目整体竣工验收合格之日起，我司承诺提供以下服务：

质保期：充电设备质保3年，土建及安装工程质保2年。

服务接口：正式运维服务由公司服务台统一接收，并由运维部根据事件等级（参考岗位职责）分派软件运维工程师、安全检测工程师等处理。

响应时效：提供7×24小时服务热线，一般故障4小时内响应，重大故障12小时内抵达现场。

知识移交：项目所有技术文档、运维手册移交服务知识经理入库，作为公司知识资产。