盐都区新能源汽车充电站建设项目

交付实施计划

中达丰集团有限公司

2025年4月10日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 交付实施计划（ZDFJT-ITSS-JFSSJH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-4-10 | 发布版本 | 肖龙莽 | 吴向阳 |

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目	1

交付实施方案	1

中达丰集团有限公司	1

文档信息	2

1. 项目概述与交付目标	4

2. 项目组织架构与职责分工	4

3. 详细实施计划与时间表	5

4. 关键技术标准与质量保障措施	6

5. 沟通与协调机制	6

6. 后期运维支持承诺（质保期）	6

项目核心信息

| 项目要素 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 盐都区新能源汽车充电站建设项目 |
| 合同双方 | 甲方： 盐都区发展和改革局 乙方： 中达丰集团有限公司 |
| 建设规模 | 共计60个新能源汽车充电桩（具体型号、功率根据最终技术方案确定），配套建设电力、监控、网络、消防等设施。 |
| 合同范围 | 设计（初步、施工图）、采购、施工、安装、调试、试运行、竣工验收及质保期运维。 |
| 交付总目标 | 按合同约定期限，高质量完成全部60个充电桩的建设与调试，并通过甲方最终验收，实现项目整体移交。 |
| 核心约束 | 固定总价包干，需严格在合同工期内完成，延期将面临每日0.1%的违约金。 |

关键里程碑

以下计划以 合同签订日为基准日（T日）进行推演，确保满足合同要求

| 序号 | 关键里程碑 | 计划起止时间 | 必须完成的交付成果 | 负责人/主责岗位 | 关联外部活动/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 项目启动与合同签订 | 2025.04.01 - 2025.04.07 | 1. 项目章程 2. 正式合同签署生效 | 副总经理、运维项目经理 | 内部启动会，明确团队职责。 |
| M2 | 深化设计与审查通过 | 2025.04.08 - 2025.05.31 | 1. 现场勘察报告 2. 全套施工图设计文件 3. 设计审查合格报告（甲方确认） | 运维项目经理、技术支持工程师 | 关键付款节点（建议合同约定）。 |
| M3 | 主要设备采购合同签订 | 2025.06.01 - 2025.06.30 | 1. 设备采购清单与技术协议 2. 核心设备采购合同 | 运维项目经理、采购专员 | 启动长周期设备生产。 |
| M4 | 全部设备到场验收 | 2025.09.01（前） | 1. 所有设备到货验收单（甲方签章） 2. 设备合格证、检测报告归档 | 运维项目经理、采购专员、运维实施工程师 | 关键付款节点，现场具备安装条件。 |
| M5 | 现场施工与安装完成 | 2025.09.01 - 2025.12.31 | 1. 基础施工验收记录 2. 设备安装调试记录 3. 隐蔽工程影像资料 | 运维实施工程师、基础环境/网络工程师 | 冬季来临前完成主要户外作业。 |
| M6 | 系统联调与试运行启动 | 2026.01.01 - 2026.01.31 | 1. 系统联调测试报告 2. 试运行启动确认书 | 软件运维工程师、运维实施工程师 | 开始为期≥30天的试运行。 |
| M7 | 试运行结束与竣工预验收 | 2026.02.01 - 2026.02.28 | 1. ≥30天试运行报告 2. 竣工资料初稿 3. 内部预验收问题清单 | 运维项目经理、质量部 | 内部审计，问题整改闭环。 |
| M8 | 项目正式竣工验收 | 2026.03.01 - 2026.03.20 | 1. 最终竣工验收报告（甲方签章） 2. 完整竣工图及资料包 3. 资产移交清单 | 运维项目经理、副总经理 | 关键付款节点，申请组织正式验收。 |
| M9 | 项目移交与运维接管 | 2026.03.21 - 2026.03.31 | 1. 运维手册、培训记录 2. 服务台交接确认单 3. 项目总结报告 | 运维项目经理、服务台经理、服务知识经理 | 对甲方培训，知识入库，服务台上线。 |

岗位职责分解

| 阶段 | 时间 | 主要工作内容分解 | 核心执行团队 | 支持与监督 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：设计规划 (2025.04-05) | 2个月 | 1. 现场详细踏勘，点位最终确认 2. 完成施工图设计及内部评审。 3. 提交甲方审查并取得批复。 4. 编制初步采购清单。 | 主责： 技术支持工程师 管理： 运维项目经理 | 质量部参与设计评审。 |
| 第二阶段：采购与准备 (2025.06-08) | 3个月 | 1. 完成全部设备、材料招标采购 2. 签订合同，跟踪生产进度，进行厂验。 3. 办理施工前期手续（报建、许可）。 4. 施工队进场准备，技术交底。 | 主责： 采购专员 协调： 运维项目经理 技术： 技术支持工程师 | 财务部支持付款流程。 |
| 第三阶段：全面施工 (2025.09-12) | 4个月 | 1. 站点基础、电缆、接地等施工 2. 充电桩体、配电柜等设备安装 3. 网络、监控系统布线与安装。 4. 分阶段进行设备单体上电调试 | 主力： 运维实施工程师 专业： 基础环境/网络工程师 管理： 运维项目经理 | 质量部进行关键节点抽查。 |
| 第四阶段：调试试运行 (2026.01-02) | 2个月 | 1. 完成全系统联调，功能性能测试。 2. 运营管理平台部署与数据对接 3. 开始为期30天以上连续试运行 4. 根据试运行结果进行最终优化 | 主责： 软件运维工程师 支持： 运维实施工程师 | 服务台经理开始了解系统。 |
| 第五阶段：验收移交 (2026.03) | 1个月 | 1. 整理编制全部竣工文档。 2. 组织内部预验收，整改问题。 3. 申请并配合甲方完成正式验收 4. 资产移交、用户培训、知识入库。 5. 服务台正式接入，开启质保服务。 | 总负责： 运维项目经理 参与： 全体核心团队、质量部、服务知识经理 | 副总经理出席最终验收。 |

核心风险控制与保障措施

| 风险类别 | 具体风险 | 应对策略 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度风险 | 设备供货延迟 | 采购合同中明确罚则，在2025年6月前锁定关键设备订单，项目经理每周跟踪生产进度。 | 采购专员、运维项目经理 |
| 质量风险 | 施工不符合规范 | 严格执行施工方案交底，基础环境运维工程师现场监督，质量部对隐蔽工程进行突击检查。 | 基础环境运维工程师、质量部 |
| 沟通风险 | 甲方需求变更 | 所有变更必须经运维项目经理书面提出，由副总经理评估成本与工期影响后，与甲方签署补充协议。 | 运维项目经理、副总经理 |
| 验收风险 | 竣工资料不全 | 软件运维工程师与运维项目经理从项目启动即开始同步整理文档，质量部在预验收阶段专项审计文档。 | 软件运维工程师、运维项目经理 |
| 运维风险 | 移交后支持脱节 | 服务台经理在试运行阶段即介入，服务知识经理全程参与文档编制并完成知识入库。 | 服务台经理、服务知识经理 |

沟通与回报机制

- 项目周会：每周一上午，由运维项目经理主持，核心实施团队参加，跟踪任务，解决问题。

- 月度汇报：每月最后一周，运维项目经理向运维部经理和副总经理提交书面月报，汇报进度、成本、风险及下月计划。

- 里程碑评审会：在每个里程碑（M2, M4, M7, M8）完成后3日内，由副总经理或运维部经理主持召开评审会，决定是否进入下一阶段。

- 紧急升级路径：现场重大问题 → 运维项目经理 → 运维部经理 → 副总经理。确保2小时内响应升级。